## тек.сод.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Глава Новоургальского |  |  |  | Директор ООО Управляющая
городского поселения |  |  |  | компания "Ургал"
__________________ПАНОВ А.Е. |  |  |  | _________________МАГОДЕЕВ О.В.
"______"___________2015 год. |  |  |  | "______"___________2015 год.
План-график текущего содержания жилищного фонда
пос.Новый Ургал на 2016 год.
№№ |  |  | ПЛАН
п/п | ВИД РАБОТ | Ед.изм | НА | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
ГОД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ВСЕГО: | т.р. | 18130 | 3840 | 5370 | 5490 | 3430
1 | Центральное отопление | т.р. | 5270 | 1240 | 1380 | 1450 | 1200
| Запуск системы отопления, развоздушивание стояков | дом | 46 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
Регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей, задвижек
| в технических подпольях, помещениях тепловых узлов(элеваторов) | шт. | 438 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
| Регулировка и набивка сальников | шт. | 412 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
| Уплотнение сгонов | шт. | 350 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
| Очистка от накипи запорной арматуры | шт. | 706 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
| Испытание систем центрального отопления | дом | 46 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
| Очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | шт. | 210 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
| Утепление трубопроводов в чердачных и технических подпольях | м2 | 108 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
2 | Водовод и канализация, горячее водоснабжение | т.р. | 4580 | 1000 | 1310 | 1320 | 950
Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и
| вентильных кранах в технических подпольях, помещениях тепловых |  |  | Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
| узлов (элеваторов) | шт. | 214 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Уплотнение сгонов | шт. | 280 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
| Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | м.п. | 458 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
| Восстановление разрушенной тепловой изоляции | м2 | 74 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
3 | Электроснабжение и электрические устройства | т.р. | 2770 | 650 | 800 | 820 | 500
Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая
| электрические сети жилых квартир (кроме коммунальных) | м.п. | 145 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
| Замена вышедших из строя электроустановочных изделий | шт. | 206 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
| Замена светильников | шт. | 75 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
4 | Места общего пользования | т.р. | 3910 | 950 | 1080 | 1100 | 780
| Уборка лестничных клеток | шт. | 1025 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
| Ремонт дверей | шт. | 84 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
| Остекление подъездных окон | м2 | 82 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
| Уборка чердаков | шт. | 205 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
| Уборка подвалов | шт. | 171 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
5 | Внешнее благоустройство | т.р. | 1600 |  | 800 | 800
Ремонт и восстановление разрушенных участков отмостки
| по всему периметру здания | м2 | 620 |  | Д-11,13,К-10 | Р-1, Д-9,Ю-4
| Выкос травы | м2 | 12300 | А-1,2,3,4,5, А-7,9,10,12, Д-1,1а,2,2а,2б,3,4,5,7,11,13, К-6,8,10, П-4,6, Р-1
Д-9, К-1,1а,4,5,5а, М-1,3, Р-3,4,7,8, 60л-1,3,3а, Ю-2,4, К-3,3а.7
м.п. | И.о.директора
| ООО "УК Экопром" |  |  |  | МЕДВЕДЧУК Л.Н.
| Инженер ПТО ООО УК "Ургал" |  |  |  | ПЕННЕР Н.А.

## план-график тр
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Глава Новоургальского |  |  |  |  | Директор ООО Управляющая
городского поселения |  |  |  |  | компания "Ургал"
__________________ПАНОВ А.Е. |  |  |  |  | _________________МАГОДЕЕВ О.В.
"______"___________2015 год. |  |  |  |  | "______"___________2015 год.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
по текущему ремонту муниципального жилищного фонда
за счет платежей населения
пос.Новый Ургал на 2016 год.
№№ | Адрес | Вид | Ед. | Кол-во | Стоимость | Сроки | Исполнитель
п/п | объекта | работ | измер. |  | работ в т.р. | исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | ВСЕГО: |  |  | 9050
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 4140
1 |  | Шиферная кровля |  |  | 90
1 | Армейская-1 | кровельные | м2 | 15 | 14.91 | III квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Армейская-2 | кровельные | м2 | 20 | 18.48 | II квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Армейская-3 | кровельные | м2 | 20 | 18.48 | III квартал | ООО "УК Экопром"
4 | Армейская-5 | кровельные | м2 | 15 | 13.86 | II квартал | ООО "УК Экопром"
5 | Артема-12 | кровельные | м2 | 20 | 18.48 | II квартал | ООО "УК Экопром"
90
2 |  | Мягкая кровля |  |  | 1160
1 | Киевская-5 (7-й подъезд) | кровельные | м2 | 130 | 120.185 | II квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Артема-7 (1, 4 подъезды) | кровельные | м2 | 110 | 101.695 | III квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Киевская-5а (2-й подъезд) | кровельные | м2 | 120 | 110.94 | II квартал | ООО "УК Экопром"
4 | Южная-2 (6-й подъезд) | кровельные | м2 | 150 | 138.675 | III квартал | ООО "УК Экопром"
5 | 60 лет-3а (2-й подъезд) | кровельные | м2 | 120 | 110.94 | II квартал | ООО "УК Экопром"
6 | Ростовская-3 (4-й подъезд) | кровельные | м2 | 130 | 120.185 | III квартал | ООО "УК Экопром"
7 | Ростовская-1 (3,4,7 подъезды) | кровельные | м2 | 130 | 120.185 | II квартал | ООО "УК Экопром"
8 | Донецкая-1а (4, 5 подъезды) | кровельные | м2 | 120 | 110.94 | III квартал | ООО "УК Экопром"
9 | Донецкая-2 (2-й подъезд) | кровельные | м2 | 120 | 110.94 | II квартал | ООО "УК Экопром"
10 | Южная-4 (1-й подъезд) | кровельные | м2 | 140 | 129.43 | III квартал | ООО "УК Экопром"
7 | По выяалению после в.о. | кровельные |  |  |  | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3 |  | Ремонт дверей |  |  | 450
1 | Весь жилой фонд | плотницкие | шт. | 160 | 450 | III квартал | ООО "УК Экопром"
4 |  | Остекление |  |  | 198
1 | Весь жилой фонд | стекольные | м2 | 154 | 198 | III квартал | ООО "УК Экопром"
5 |  | Ремонт подъездов |  |  | 1160
1 | Киевская-5 (7-й п-д) | штукатурномалярные | шт. | 1 | 125 | III квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Ростовская -4 (3,6-10 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 6 | 660 | III квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Молодежная-3 (2-8 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 7 | 770 | III квартал | ООО "УК Экопром"
4 | Донецкая -11 (1,2,3,4 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 3 | 500 | II квартал | ООО "УК Экопром"
5 | 60 лет-3 (1,2,3,4,5,6,7,8,9 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 9 | 990 | III квартал | ООО "УК Экопром"
6 | Донецкая-1 (3-9 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 7 | 770 | II квартал | ООО "УК Экопром"
7 | Ростовская-8 (2-9 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 8 | 1000 | III квартал | ООО "УК Экопром"
8 | Донецкая-9 (1,2,3,5,6,7,11 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 7 | 875 | II квартал | ООО "УК Экопром"
6 |  | Ремонт тамбуров |  |  | 202
1 | Донецкая-3 (1,2 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 2 | 12.62 | II квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Донецкая-5 (1,2,3,4,5,6 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 6 | 37.86 | II квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Киевская-8 (1,2,3,4,5,6 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 6 | 37.86 | III квартал | ООО "УК Экопром"
4 | Киевская-5 (1,2,3,4,5,6,7,8 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 8 | 50.48 | III квартал | ООО "УК Экопром"
5 | Ростовская-4 (1-10 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 10 | 63.1 | III квартал | ООО "УК Экопром"
7 |  | Ремонт козырьков тамбура |  |  | 160
1 | Киевская-1а | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | II квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Киевская-4 | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | III квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Молодежная-3 | кровельные | шт. | 6 | 36.84 | II квартал | ООО "УК Экопром"
4 | 60 лет-3 | кровельные | шт. | 7 | 42.98 | III квартал | ООО "УК Экопром"
5 | 60 лет-1 | кровельные | шт. | 5 | 30.7 | II квартал | ООО "УК Экопром"
8 |  | Ремонт межпанельных швов |  |  | 280
1 | Артема -7 (4-й п-д) | герметизация швов | м.п. | 30 | 15.3 | III квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Донецкая -3 (1-й п-д) | герметизация швов | м.п. | 30 | 15.3 | III квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Донецкая -5 (1,2,6 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 80 | 40.8 | II квартал | ООО "УК Экопром"
4 | Киевская -1 (2,3,4,5 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 15.3 | II квартал | ООО "УК Экопром"
5 | Киевская - 8 (2,5,6 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 50 | 25.5 | II квартал | ООО "УК Экопром"
6 | Молодежная - 1 (1,2 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 15.3 | II квартал | ООО "УК Экопром"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
7 | Молодежная - 3 (1,3,4,6 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 20 | 10.2 | II квартал | ООО "УК Экопром"
8 | Ростовская - 1 (3,6 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 70 | 35.7 | II квартал | ООО "УК Экопром"
9 | 60 лет - 1 (3,5 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 15.3 | II квартал | ООО "УК Экопром"
10 | 60 лет - 3 (9-й п-д) | герметизация швов | м.п. | 20 | 10.2 | III квартал | ООО "УК Экопром"
11 | 60 лет - 3а (1-й п-д) | герметизация швов | м.п. | 30 | 15.3 | III квартал | ООО "УК Экопром"
9 |  | Ремонт крылец |  |  | 210
1 | Победы-6 (1,2 подъезды) | ремонт крылец | шт. | 2 | 106 | III квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Донецкая-7 | ремонт крылец | шт. | 1 | 53 | II квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Донецкая-3 (1,2 п-ды) | ремонт крылец | шт. | 2 | 106 | II квартал | ООО "УК Экопром"
4 | Киевская-8 (1-й п-д) | ремонт крылец | шт. | 1 | 53 | III квартал | ООО "УК Экопром"
5 | Ростовская-4 (4-й п-д) | ремонт крылец | шт. | 1 | 53 | III квартал | ООО "УК Экопром"
6 | 60 лет-3 (7,9 п-ды) | ремонт крылец | шт. | 1 | 53 | II квартал | ООО "УК Экопром"
7 | установка поручней по выявлению |  |  |  |  | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
8 | (по выявлению) | ремонт крылец
10 |  | Прочие работы |  |  | 230 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 3860
1 |  | Промывка системы отопления |  |  | 810
Опрессовка системы отопления
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | дом | 46 | 810 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
2 |  | Ремонт розлива ГВС |  |  | 220
1 | Донецкая-9 | сантехнические | м.п. | 120 | 220 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
| (по выявлению) | сантехнические
3 |  | Ремонт розлива ХВС |  |  | 210
1 | Донецкая-9 | сантехнические | м.п. | 120 | 210 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
| (по выявлению) | сантехнические
4 |  | Ремонт розлива отопления |  |  | 120
1 | Донецкая-9 | сантехнические | м.п. | 120 | 120 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
| (по выявлению) | сантехнические
5 |  | Ремонт стояков ГВС |  |  | 50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | м.п. | 40 | 50 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
| (по выявлению) | сантехнические
6 |  | Ремонт стояков ХВС |  |  | 70
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | м.п. | 50 | 70 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
| (по выявлению) | сантехнические
7 |  | Ремонт стояков отопения |  |  | 90
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | м.п. | 190 | 90 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
| (по выявлению) | сантехнические
8 |  | Замена системы ливневки |  |  | 40
1 | Ростовская-1 (7,8 подъезды) | д.100 мм | м.п. | 30 | 40 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
9 |  | Ремонт подъездного отопления |  |  | 30
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | шт. | 2 | 30 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
| (по выявлению) | сантехнические
10 |  | Ремонт запорной арматуры узлов ввода |  |  | 520
1 | Весь жилой фонд | сантехнические |  |  | 520 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
11 |  | Ревизия элеваторных узлов |  |  | 450
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | шт. | 149 | 450 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
12 |  | Замена, ревизия запорной арматуры |  |  | 580
1 | Ростовская-4 | замена,задв.вент. х.в.,г.в.,отопл. | шт. | 28 | 42 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Ростовская-1 | замена,задв.вент. х.в.,г.в.,отопл. | шт. | 30 | 45 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Донецкая-9 | замена,задв.вент. х.в.,г.в.,отопл. | шт. | 68 | 102 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
4 | Киевская-5 | замена,задв.вент. х.в.,г.в.,отопл. | шт. | 40 | 60 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
5 | Киевская-5а | замена,задв.вент. х.в.,г.в.,отопл. | шт. | 50 | 75 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
| Весь жилой фонд | замена,задв.вент. х.в.,г.в.,отопл. | шт. |  |  | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
| (по выявлению) | замена,задв.вент. х.в.,г.в.,отопл. | шт. |  |  | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
13 |  | Изоляция трубопроводов |  |  | 110
1 | Весь жилой фонд | сантехнические |  |  | 110 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| (по выявлению) | сантехнические
14 |  | Ремонт трубопроводов по канализации |  |  | 320
1 | 60 лет-1 (1,2 подъезды) | д.150 мм до колодца | м.п. | 30 | 58.3 | II квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Киевская-3а | сантехнические | м.п. | 50 | 47 | III квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Донецкая-9 (11-13 подъезды) | сантехнические | м.п. | 120 | 112.8 | II квартал | ООО "УК Экопром"
4 | Донецкая-11 | сантехнические | м.п. | 10 | 9.4 | III квартал | ООО "УК Экопром"
5 | Армейская-4 | сантехнические | м.п. | 12 | 11.28 | II квартал | ООО "УК Экопром"
6 | Ростовская-8 (1-6 подъезды) | сантехнические | м.п. | 50 | 47 | III квартал | ООО "УК Экопром"
7 | Ростовская-7 | сантехнические | м.п. | 10 | 9.4 | III квартал | ООО "УК Экопром"
8 | Ростовская-8 (2-й подъезд) | д.150 мм до колодца | м.п. | 10 | 19.5 | II квартал | ООО "УК Экопром"
9 | Киевская-5а (6-й подъезд) | д.150 мм до колодца | м.п. | 10 | 19.5 | II квартал | ООО "УК Экопром"
| (по выявлению) | сантехнические | м.п.
15 |  | Ремонт системы отопления г.х.в |  |  | 95
1 | Донецкая-1а (8-й подъезд) | замена трубы д.25 мм по отопл-ю | м.п. | 45 | 58.4 | II квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Киевская-5а (9-й подъезд) | замена трубы д.20 мм по отопл-ю в ванной | м.п. | 30 | 38.9 | II квартал | ООО "УК Экопром"
16 |  | Восстановить циркуляцию г.в. |  |  | 70
1 | Молодежная-1 | сантехнические |  |  | 18.4 | III квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Молодежная-3 | сантехнические |  |  | 32.8 | III квартал | ООО "УК Экопром"
3 |  | сантехнические |  |  | 14.7 | III квартал | ООО "УК Экопром"
17 |  | Замена стояков отопления г.х.в. в мусорокамерах |  |  | 75
1 | Ростовская-3, 8 | сантехнические |  |  | 14.6 | II квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Донецкая-11, 13 | сантехнические |  |  | 32.8 | III квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Киевская-5 | сантехнические |  |  | 28.6 | II квартал | ООО "УК Экопром"
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 1050
1 |  | Ремонт и ревизия электрощитов |  |  | 320
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 320 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
2 |  | Ремонт и ревизия электропроводки |  |  | 200
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 200 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
3 |  | Ремонт и ревизия ВРУ |  |  | 260
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 260 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4 |  | Ремонт подъездного освещения |  |  | 150
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 150 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
2 | (по выявлению)
5 |  | Ремонт освещения в тамбурах |  |  | 120
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 120 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
2 | (по выявлению)
м.п. | И.о.директора
| ООО "УК Экопром" |  |  |  | МЕДВЕДЧУК Л.Н.
| Инженер ПТО ООО УК "Ургал" |  |  |  | ПЕННЕР Н.А.

## Вып.тр
ВЫПОЛНЕНИЕ
по текущему ремонту муниципального жилищного фонда
за счет платежей населения
|  |  | пос.Новый Ургал ООО Управляющая компания "Ургал" на 01.01.2016 год |  |  |  | в тысячах руб.
№№ | Адрес | Вид | Ед. | Объемы | Стоимость | Сроки | Подрядчик
п/п | объекта | работ | измер. |  | работ в т.р. | исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | за 2015 год
|  | ВСЕГО: |  |  | 9050.0065 | 9423.9
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 4199.99 | 3529.2
1 |  | Шиферная кровля |  |  | 84.21 | 12.6
1 | Армейская-1 | кровельные | м2 | 15 | 14.91 | III квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Армейская-2 | кровельные | м2 | 20 | 18.48 | II квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Армейская-3 | кровельные | м2 | 20 | 18.48 | 12.6 | ООО "УК Экопром"
4 | Армейская-5 | кровельные | м2 | 15 | 13.86 | II квартал | ООО "УК Экопром"
5 | Артема-12 | кровельные | м2 | 20 | 18.48 | II квартал | ООО "УК Экопром"
2 |  | Мягкая кровля |  |  | 1115.8 | 530.8
1 | Донецкая-9 (5,12 п-ды) | кровельные | м2 | 190 | 120.2 | 169.2 | ООО "УК Экопром"
2 | Артема-7 (4-й п-д) | кровельные | м2 | 80 | 101.7 | 43 | ООО "УК Экопром"
3 | Киевская-5а (2-й п-д) | кровельные | м2 | 120 | 110.9 | II квартал | ООО "УК Экопром"
4 | Южная-2 (6-й п-д) | кровельные | м2 | 150 | 138.7 | III квартал | ООО "УК Экопром"
5 | 60 лет-3а (2-й п-д) | кровельные | м2 | 120 | 110.9 | II квартал | ООО "УК Экопром"
6 | Ростовская-8 (4-й п-д) | кровельные | м2 | 45 | 120.2 | 54.5 | ООО "УК Экопром"
7 | Ростовская-1 (3,4 п-ды) | кровельные | м2 | 130 | 120.2 | II квартал | ООО "УК Экопром"
8 | Донецкая-1а (4-й п-д) | кровельные | м2 | 56 | 110.9 | 28.5 | ООО "УК Экопром"
9 | Донецкая-2 (2-й п-д) | кровельные | м2 | 120 | 110.9 | II квартал | ООО "УК Экопром"
10 | Молодежная-3 (8-й п-д) | кровельные | м2 | 50 | 129.4 | 60.7 | ООО "УК Экопром"
11 | Киевская-4 (2,3 п-ды) | кровельные | м2 | 150 | 158.2 | 174.9 | ООО "УК Экопром"
3 |  | Ремонт дверей |  |  | 480 | 623.8
1 | Весь жилой фонд | плотницкие | шт. | 180 | 480 | 623.8 | ООО "УК Экопром"
4 |  | Остекление |  |  | 248.8 | 268.3
1 | Весь жилой фонд | стекольные | м2 | 162 | 248.8 | 268.3 | ООО "УК Экопром"
5 |  | Ремонт подъездов |  |  | 1750 | 1043.9
1 | Киевская-5 (6,7,8 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 3 | 270 | 208.9 | ООО "УК Экопром"
2 | Ростовская -4 (1-10 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 10 | 900 | 370.4 | ООО "УК Экопром"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3 | Ростовская - 3 (1-й п-д) | штукатурномалярные | шт. | 1 | 90 | 108.1 | ООО "УК Экопром"
4 | Молодежная-3 (2,3,4 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 3 | 270 | 91.1 | ООО "УК Экопром"
5 | 60 лет-3 (1,2,3,4,5,6,7,8,9 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 9 | 810 | III квартал | ООО "УК Экопром"
6 | Донецкая-9 (1,2,3,5,6,7,11 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 7 | 455 | II квартал | ООО "УК Экопром"
7 | Донецкая-2б (1,2 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 2 | 180 | 265.4 | ООО "УК Экопром"
6 |  | Ремонт тамбуров |  |  | 88.34
1 | Донецкая-3 (1,2 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 2 | 12.62 | II квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Донецкая-5 (1,2,3,4,5,6 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 6 | 37.86 | II квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Киевская-8 (1,2,3,4,5,6 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 6 | 37.86 | III квартал | ООО "УК Экопром"
7 |  | Ремонт козырьков тамбура |  |  | 159.64 | 195.8
1 | Киевская-5 | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | 93.7 | ООО "УК Экопром"
2 | Киевская-8 | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | 11.1 | ООО "УК Экопром"
3 | Молодежная-3 | кровельные | шт. | 6 | 36.84 | 36.8 | ООО "УК Экопром"
4 | 60 лет-3 | кровельные | шт. | 7 | 42.98 | 43 | ООО "УК Экопром"
5 | 60 лет-3а | кровельные | шт. | 5 | 30.7 | 11.2 | ООО "УК Экопром"
8 |  | Ремонт межпанельных швов |  |  | 114.2 | 17.9
1 | Артема -9 (4-й п-д) | герметизация швов | м.п. | 30 | 15.3 | 1.8 | ООО "УК Экопром"
2 | Донецкая -3 (1-й п-д) | герметизация швов | м.п. | 30 | 15.3 | III квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Донецкая -5 (1,2,6 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 80 | 40.8 | II квартал | ООО "УК Экопром"
4 | Киевская -1а (2,3 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 15.3 | 2.9 | ООО "УК Экопром"
5 | Киевская - 8 (2,5,6 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 50 | 25.5 | II квартал | ООО "УК Экопром"
6 | Молодежная - 1 (1,2 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 15.3 | II квартал | ООО "УК Экопром"
7 | Молодежная - 3 (1,3,4,6 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 20 | 10.2 | II квартал | ООО "УК Экопром"
8 | Ростовская - 1 (3,6 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 70 | 35.7 | II квартал | ООО "УК Экопром"
9 | 60 лет - 1 (3,5 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 15.3 | II квартал | ООО "УК Экопром"
10 | Ю-4 (5-й п-д) | герметизация швов | м.п. | 20 | 10.2 | 10.8 | ООО "УК Экопром"
11 | П-6 (1-й п-д) | герметизация швов | м.п. | 30 | 15.3 | 2.4 | ООО "УК Экопром"
9 |  | Ремонт крылец |  |  | 159 | 322.3
1 | Донецкая-9 (1,9 п-ды) | ремонт крылец | шт. | 2 | 106 | 96.6 | ООО "УК Экопром"
2 | Донецкая-13 (2,3,4 п-ды) | ремонт крылец | шт. | 1 | 53 | 184 | ООО "УК Экопром"
3 | Донецкая-2а (2-й п-д) | ремонт крылец | шт. | 1 | 53 | 17.3 | ООО "УК Экопром"
4 | Донецкая-1 (1,8 п-ды) | ремонт крылец | шт. | 2 | 106 | 1.8 | ООО "УК Экопром"
5 | Киевская-8 (1-й п-д) | ремонт крылец | шт. | 1 | 53 | 18.7 | ООО "УК Экопром"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
6 | Донецкая-2б (2-й п-д) | ремонт крылец | шт. | 1 | 53 | 3.9 | ООО "УК Экопром"
7 | 60 лет-3 (7,9 п-ды) | ремонт крылец | шт. | 1 | 53 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
10 |  | Прочие работы |  |  |  | 531.7 | ООО "УК Экопром"
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 3800.0165 | 4563.9
1 |  | Промывка системы отопления |  |  | 810 | 772.9
Опрессовка системы отопления
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | дом | 46 | 810 | 772.9 | ООО "УК Экопром"
2 |  | Ремонт розлива ГВС |  |  | 219.4545
1 | Донецкая-9 | сантехнические | м.п. | 120 | 219.4545 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
(по выявлению)
3 |  | Ремонт розлива ХВС |  |  | 218.4
1 | Донецкая-9 | сантехнические | м.п. | 120 | 218.4 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
(по выявлению)
4 |  | Ремонт розлива отопления |  |  | 133.2
1 | Донецкая-9 | сантехнические | м.п. | 120 | 133.2 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
(по выявлению)
5 |  | Ремонт стояков ГВС |  |  | 44.4 | 44.4
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | м.п. | 40 | 44.4 | 44.4 | ООО "УК Экопром"
(по выявлению)
6 |  | Ремонт стояков ХВС |  |  | 57.5 | 57.5
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | м.п. | 50 | 57.5 | 57.5 | ООО "УК Экопром"
(по выявлению)
7 |  | Ремонт стояков отопения |  |  | 84.6 | 84.6
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | м.п. | 190 | 84.6 | 84.6 | ООО "УК Экопром"
(по выявлению)
8 |  | Ремонт подъездного отопления |  |  | 57.6 | 418.3
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | шт. | 2 | 28.8 | 418.3 | ООО "УК Экопром"
2 | (по выявлению) | сантехнические | шт. | 2 | 28.8 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
9 |  | Ремонт запорной арматуры узлов ввода |  |  | 539.9 | 650.3
1 | Весь жилой фонд | сантехнические |  |  | 539.9 | 650.3 | ООО "УК Экопром"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
10 |  | Ремонт элеваторных узлов |  |  | 8.9 | 10.8
1 | Ростовская-1 | сантехнические | шт. | 2 | 8.9 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
| (по выявлению) | сантехнические | шт. |  |  | 10.8 | ООО "УК Экопром"
11 |  | Ревизия элеваторных узлов |  |  | 476.4 | 476.4
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | шт. | 149 | 476.4 | 476.4 | ООО "УК Экопром"
12 |  | Замена, ревизия запорной арматуры |  |  | 606.962 | 812
1 | Артема-7 (д.25-2шт,д.32-4шт.) | сантехнические | шт. | 6 | 3.475 | 3.5 | ООО "УК Экопром"
2 | Донецкая-2 (д.25-3шт,д.32-4шт.) | сантехнические | шт. | 7 | 4.054 | 3.8 | ООО "УК Экопром"
3 | Донецкая-5 (д.25-4шт,д.32-2шт.) | сантехнические | шт. | 6 | 3.475 | 20.7 | ООО "УК Экопром"
4 | Донецкая-9 (д.25-6шт,д.32-7шт.) | зам.вент.,задв.д.50-2шт. | шт. | 15 | 12.367 | 52.7 | ООО "УК Экопром"
5 | Ростовская-4 (д.25-6шт,д.32-7шт.) | зам.вент.,задв.д.50-2шт. | шт. | 15 | 12.367 | 85.4 | ООО "УК Экопром"
6 | Южная-2 (д.20 - 10шт.) | сантехнические | шт. | 10 | 4.024 | 15.8 | ООО "УК Экопром"
7 | 60 л-1,3,3а, Р-8,К-1,1а,М-1,3,Д-13 | замена,задв.вент. х.в.,г.в. | шт. | 410 | 352.4 | 305.8 | ООО "УК Экопром"
| (по выявлению) | замена,задв.вент. отопл. | шт. | 240 | 214.8 | 324.3 | ООО "УК Экопром"
13 |  | Изоляция трубопроводов |  |  | 104.5 | 34.5
1 | Весь жилой фонд | сантехнические |  |  | 104.5 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
(по выявлению)
14 |  | Ремонт трубопроводов по канализации |  |  | 310.2 | 818.5
1 | Донецкая-13 (4-й п-д) | сантехнические | м.п. | 30 | 28.2 | 28.2 | ООО "УК Экопром"
2 | Киевская-3а | сантехнические | м.п. | 50 | 47 | 47 | ООО "УК Экопром"
3 | Донецкая-9 (8-13 п-ды) | сантехнические | м.п. | 120 | 112.8 | 112.8 | ООО "УК Экопром"
4 | Донецкая-11 | сантехнические | м.п. | 10 | 9.4 | 9.4 | ООО "УК Экопром"
5 | Армейская-4 | сантехнические | м.п. | 12 | 11.28 | 11.3 | ООО "УК Экопром"
6 | Ростовская-8 (1-6 п-ды) | сантехнические | м.п. | 50 | 47 | 47 | ООО "УК Экопром"
7 | 60 лет-3 (6-9 п-ды) | сантехнические | м.п. | 48 | 45.12 | 45.1 | ООО "УК Экопром"
8 | Ростовская-7 | сантехнические | м.п. | 10 | 9.4 | 9.4 | ООО "УК Экопром"
| (по выявлению) | сантехнические | м.п. | 40 | 37.8 | 508.3 | ООО "УК Экопром"
15 |  | Ремонт системы отопления г.х.в |  |  | 30.5 | 236.7
1 | Киевская-5а | сантехнические |  |  | 30.5 | II квартал | ООО "УК Экопром"
| (по выявлению) | сантехнические |  |  |  | 236.7 | ООО "УК Экопром"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
16 |  | Восстановить циркуляцию г.в. |  |  | 65.9
1 | Молодежная-1 | сантехнические |  |  | 18.4 | III квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Молодежная-3 | сантехнические |  |  | 32.8 | III квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Киевская-1 | сантехнические |  |  | 14.7 | III квартал | ООО "УК Экопром"
17 |  | Замена стояков отопления г.х.в. в мусорокамерах |  |  | 76
1 | Ростовская-3, 8 | сантехнические |  |  | 14.6 | II квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Донецкая-11, 13 | сантехнические |  |  | 32.8 | III квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Киевская-5 | сантехнические |  |  | 28.6 | II квартал | ООО "УК Экопром"
18 |  | Прочие работы |  |  |  | 147 | ООО "УК Экопром"
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 1050 | 1330.8
1 |  | Ремонт и ревизия электрощитов |  |  | 301.5 | 682.6
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 301.5 | 682.6 | ООО "УК Экопром"
2 |  | Ремонт и ревизия электропроводки |  |  | 219.4 | 188.7
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 219.4 | 188.7 | ООО "УК Экопром"
3 |  | Ремонт и ревизия ВРУ |  |  | 308.4 | 284.2
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 308.4 | 284.2 | ООО "УК Экопром"
4 |  | Ремонт подъездного освещения |  |  | 220.7 | 175.3
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 220.7 | 175.3 | ООО "УК Экопром"
2 | (по выявлению) | эл.монтажные
| Инженер ПТО ООО УК "Ургал" |  |  |  | ПЕННЕР Н.А.

## Вып.кр
ВЫПОЛНЕНИЕ
по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда
|  |  | пос.Новый Ургал на 01.01.2016 год. |  |  | в тысячах руб.
№№ | Адрес | Конструктивный | Вид | Ед. | Объемы | Ст-ть работ | Ст-ть работ | Источник | за 2015 год
п/п | объекта | элемент | работы | измер. |  | по плану | фактически | финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | ВСЕГО, в.т.ч.: |  |  |  |  | 2447.4
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 1198.6
|  | Найм |  |  |  |  | 1248.8
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 2447.4
1 | Киевская-5а(7-й п-д) кровля | мягкая кровля | строительные | м2 | 180 |  | 187 | кап.ремонт
2 | Донецкая-9 (3-й п-д) кровля | мягкая кровля | строительные | м2 | 240 |  | 203.6 | кап.ремонт
3 | Донецкая-1(4-й п-д)кровля | мягкая кровля | строительные | м2 | 180 |  | 190.2 | кап.ремонт
4 | Артема-7 (5-й п-д) кровля | мягкая кровля | строительные | м2 | 180 |  | 190.5 | кап.ремонт
5 | Донецкая-2б(2-й п-д)кровля | мягкая кровля | строительные | м2 | 240 |  | 202.1 | кап.ремонт
6 | Донецкая-7, кровля | мягкая кровля | строительные | м2 | 240 |  | 206.3 | найм
7 | Донецкая-5(6-й п-д), кровля | мягкая кровля | строительные | м2 | 180 |  | 195.7 | кап.ремонт
8 | Ростовская-1(4-й п-д), кровля | мягкая кровля | строительные | м2 | 230 |  | 205.7 | найм
9 | Армейская-4(1,2 п-ды), кровля | мягкая кровля | строительные | м2 | 476 |  | 431.8 | найм
10 | Артема-9 (8-й п-д), кровля | мягкая кровля | строительные | м2 | 180 |  | 191.8 | найм
11 | Ремонт козырьков над балко-
нами Д-1,кв.42, кв.43, кв.58,
| Д-7,кв.10, Р-4, кв.149, кв.150 | мягкая кровля | строительные | шт. | 6 |  | 12 | кап.ремонт
12 | Ремонт кровли 1-го подъезда
| жилого дома Ростовская-3 | мягкая кровля | строительные | м2 | 230 |  | 213.2 | найм
13 | Ремонт козырьков над балко-
нами А-7, кв.13, 45, 58, 59, 60,
| А-9, кв.13, Д-9, кв.60, 62 | мягкая кровля | строительные | шт. | 8 |  | 17.5 | кап.ремонт
|  | Инженер ПТО ООО УК "Ургал" |  |  |  | ПЕННЕР Н.А.