## Тит.список
ВЫПОЛНЕНИЕ
по текущему ремонту муниципального жилищного фонда
за счет платежей населения
|  |  | пос.Новый Ургал ООО Управляющая компания "Ургал" на 01.12.2018 год |  |  |  | в тысячах руб.
№№ | Адрес | Вид | Ед. | Объемы | Стоимость | Сроки | Фактическое | Подрядчик
п/п | объекта | работ | измер. |  | работ в | исполнения | выполнение
тыс.руб.
план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | ВСЕГО: |  |  | 9692.1 |  | 9624.5
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 4310 |  | 4439.9
1 |  | Шиферная кровля |  | 24 | 22.038
1 | Армейская-3 | кровельные | м2 | 6 | 5.406 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
2 | Артема-12 | кровельные | м2 | 6 | 5.544 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
3 | Ростовская-7 | кровельные | м2 | 12 | 11.088 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
По выявлению
2 |  | Мягкая кровля |  | 1200 | 942 |  | 349.6
1 | Армейская-4 (5,6 подъезды) | кровельные | м2 | 80 | 71.2 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
2 | Артема-7 (3-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 17.8 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
3 | Артема-9 (4,9 подъезды) | кровельные | м2 | 60 | 53.4 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
4 | Донецкая-1 (3,6,8,9 подъезды) | кровельные | м2 | 85 | 75.65 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
5 | Донецкая-1а (1,6 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 35.6 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
6 | Донецкая-5 (4-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 17.8 | III квартал | 3.7 | ООО "ДВСО"
7 | Донецкая-9 (9,12 подъезды) | кровельные | м2 | 60 | 53.4 | III квартал | 87.9 | ООО "ДВСО"
8 | Донецкая-13 (2,4 подъезды) | кровельные | м2 | 60 | 53.4 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
9 | Киевская-1 (1,2,3,4 подъезды) | кровельные | м2 | 80 | 71.2 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
10 | Киевская-1а (1,3 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 35.6 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
11 | Киевская-4 (4-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 17.8 | III квартал | 5.4 | ООО "ДВСО"
12 | Киевская-5 (4,7 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 35.6 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
13 | Киевская-5а (2,3,9 подъезды) | кровельные | м2 | 60 | 53.4 | II квартал | 107.1 | ООО "ДВСО"
14 | Киевская-6 (3-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 17.8 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
15 | Киевская-8 (3,4,5 подъезды) | кровельные | м2 | 60 | 53.4 | III квартал | 7.1 | ООО "ДВСО"
16 | Молодежная-1 (2-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 17.8 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
17 | Молодежная-3 (5,6 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 35.6 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
18 | Ростовская-1 (2,3,6,7,8 подъезды) | кровельные | м2 | 100 | 89 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
19 | Ростовская-3 (4-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 17.8 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
20 | Ростовская-4 (2,9 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 35.6 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
21 | Ростовская-8 (1,3,4,5 подъезды) | кровельные | м2 | 80 | 71.2 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
22 | 60 лет-1 (4,5 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 35.6 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
23 | 60 лет-3 (6,7,9 подъезды) | кровельные | м2 | 60 | 53.4 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
24 | 60 лет-3а (1-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 17.8 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
25 | Южная-2 (2,5,6 подъезды) | кровельные | м2 | 60 | 53.4 | III квартал | 111.6 | ООО "ДВСО"
26 | Южная-4 (1-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 17.8 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
| По выявлению | кровельные | м2 |  |  | III квартал | 26.8 | ООО "ДВСО"
3 |  | Ремонт дверей |  | 104 | 309.4 |  | 293.6
1 | Весь жилой фонд | плотницкие | шт. | 104 | 309.4 | III квартал | 293.6 | ООО "ДВСО"
4 |  | Остекление |  | 98 | 184.24 |  | 180.5
1 | Весь жилой фонд | стекольные | м2 | 98 | 184.24 | III квартал | 180.5 | ООО "ДВСО"
5 |  | Ремонт подъездов |  | 16 | 1028 |  | 1153.4 | 11 подъездов
1 | Донецкая-1 (1,3,4,5,6,8,9 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 7 | 614.6 | III квартал | 274.8 | ООО "ДВСО"
2 | Донецкая-1а (4,5,6,7,8 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 5 | 439 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
3 | Донецкая-2 (1,2,3,4 подъезды) | штукатурномалярные | шт. | 4 | 351.2 | III квартал | 123.9 | ООО "ДВСО"
4 | Донецкая -11 (3-й п-д) | штукатурномалярные | шт. | 1 | 87.8 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
5 | Киевская-5 (7-й подъезд) | штукатурномалярные | шт. | 1 | 87.8 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
6 | Киевская-6 (1,2,3,4 подъезды) | штукатурномалярные | шт. | 4 | 351.2 | III квартал | 200.5 | ООО "ДВСО"
7 | Победы-4 (1-й подъезд) | штукатурномалярные | шт. | 1 | 87.8 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
8 | Победы-6 (2-й подъезд) | штукатурномалярные | шт. | 1 | 87.8 | II квартал | 130.9 | ООО "ДВСО"
9 | Ростовская -4 (3,6 подъезды) | штукатурномалярные | шт. | 2 | 175.6 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
10 | 60 лет-1 (2,3 подъезды) | штукатурномалярные | шт. | 2 | 175.6 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
11 | 60 лет-3 (4,5,8 подъезды) | штукатурномалярные | шт. | 3 | 263.4 | II квартал | 210.4 | ООО "ДВСО"
12 | Армейская-4 (3,4 подъезды) | штукатурномалярные | шт. | 2 | 175.6 | III квартал | 188.9 | ООО "ДВСО"
| По выяалению | [5 empty] | 24
6 |  | Ремонт тамбуров |  | 5 | 31.55
1 | Киевская-5 (2,3,4,5,8 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 5 | 31.55 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
По выяалению
7 |  | Ремонт козырьков тамбура |  | 43 | 104 |  | 43.8
1 | Армейская-4 (3,4 подъезды) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
2 | Артема-7 (5-й подъезд) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
3 | Артема-9 (1,2,4,9 подъезды) | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4 | Донецкая-1 (1,2,3,6,7,8 подъезды) | кровельные | шт. | 6 | 36.84 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
5 | Донецкая-1а (3,5,7,8 подъезды) | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
6 | Донецкая-2б (2-й подвал) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
7 | Донецкая-4 (4-й подъезд) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
8 | Донецкая-13 (1,2 подъезды) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
9 | Киевская-1 (6,7 подъезды) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
10 | Киевская-5а (9-й подъезд) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
11 | Киевская-10 (1,2,3,4 подъезды) | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | II квартал | 27.9 | ООО "ДВСО"
12 | Молодежная-1 (1,3 подвалы) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
13 | Молодежная-3 (1,2,4,5 подъезды) | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
14 | Ростовская-3 (2-й подъезд) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
15 | Ростовская-4 (3,5,7 подъезды) | кровельные | шт. | 3 | 18.42 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
16 | 60 лет-1 (3,5 подъезды) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
17 | 60 лет-3 (8,9 подъезды) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
18 | Южная-2 (3-й подъезд) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
| По выяалению | кровельные | шт. |  |  | II квартал | 15.9 | ООО "ДВСО"
8 |  | Ремонт межпанельных швов |  | 980 | 728.5 |  | 1733.4 | 2134 п.м.
1 | Артема -9 (3,5,8 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | III квартал | 75.8 | ООО "ДВСО"
2 | Донецкая -1 (1,2,3,4,5,7,9 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | III квартал | 123.1 | ООО "ДВСО"
3 | Донецкая -1а (2,5,7,8 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | II квартал | 28.6 | ООО "ДВСО"
4 | Донецкая -2а (1,2 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
5 | Донецкая -5 (1,5,6 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
6 | Киевская -1 (1,2,5,7 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | II квартал | 122 | ООО "ДВСО"
7 | Киевская -1а (2,3,4 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | II квартал | 42.8 | ООО "ДВСО"
8 | Киевская -4 (1-й подъезд) | герметизация швов | м.п. | 10 | 7.4 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
9 | Киевская -5а (1,3,5,7,9 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
10 | Киевская -6 (4-й подъезд) | герметизация швов | м.п. | 10 | 7.4 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
11 | Киевская - 8 (2,4,5 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
12 | Молодежная - 1 (1,2,3 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
13 | Молодежная - 3 (1,3,4,5,7 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 50 | 37 | II квартал | 21.3 | ООО "ДВСО"
14 | Молодежная - 1 (1,2,3 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
15 | Молодежная - 3 (1,2,3,4,5,7 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 50 | 37 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
16 | Победы-4 (2-й подъезд) | герметизация швов | м.п. | 10 | 7.4 | III квартал | 27.8 | ООО "ДВСО"
17 | Победы-6 (1-й подъезд) | герметизация швов | м.п. | 10 | 7.4 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
18 | Ростовская - 1 (1,3,6,7,8 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 70 | 51.8 | II квартал | 156.4 | ООО "ДВСО"
19 | Ростовская - 4 (4,5,6,7,8 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 70 | 51.8 | III квартал | 16.8 | ООО "ДВСО"
20 | Ростовская - 7 (1,2 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 20 | 14.8 | II квартал | 137.5 | ООО "ДВСО"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
21 | 60 лет - 1 (2,3,5 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 20 | 14.8 | II квартал | 102.3 | ООО "ДВСО"
22 | 60 лет - 3 (1,2,3,4,5,6,7,8,9 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | III квартал | 771.2 | ООО "ДВСО"
23 | Южная-2 (1,2,3,4,5 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | III квартал | 73 | ООО "ДВСО"
23 | Южная-4 (1-й подъезд) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
| По выяалению | [5 empty] | 34.8
9 |  | Ремонт крылец |  | 26 | 68.5 |  | 47.9
1 | Армейская-1 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 8.4 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
2 | Армейская-2 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 8.4 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
3 | Армейская-3 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 8.4 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
4 | Армейская-5 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 8.4 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
5 | Донецкая-1 (8-й подъезд) | ремонт крыльца | шт. | 1 | 11.2 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
6 | Донецкая-2 (3-й подъезд) | ремонт крыльца | шт. | 2 | 22.4 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
7 | Донецкая-4 (1,2,3,4 подъезды) | ступеней спуска в подвал | шт. | 4 | 10 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
8 | Донецкая-5 (1,3,5 подъезды) | ремонт крылец | шт. | 2 | 22.4 | II квартал | 5.4 | ООО "ДВСО"
9 | Донецкая-7 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 11.2 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
10 | Донецкая-9 (10,11,12 подъезды) | ремонт крылец | шт. | 3 | 33.6 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
11 | Киевская-7 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 11.2 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
12 | Киевская-8 (2,3,4,5 подъезды) | ремонт крылец | шт. | 4 | 44.8 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
13 | Победы-6 (2-й подъезд) | ремонт крыльца | шт. | 1 | 11.2 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
14 | Ростовская-4 (4-й подъезд) | ремонт крыльца | шт. | 1 | 11.2 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
15 | Ростовская-7 (1,2 подъезды) | устройство перил | шт. | 2 | 22.4 | II квартал | 11.5 | ООО "ДВСО"
| По выяалению | [5 empty] | 31
10 |  | Прочие работы |  |  | 184.5 | 1-IV квартал | 531.9 | ООО "ДВСО"
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 3898.1 |  | 3925.7
1 |  | Промывка системы отопления |  |  | 720 |  | 1020.1
Опрессовка системы отопления
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | дом | 45 | 720 | II-III квартал | 1020.1 | ООО "ДВСО"
2 |  | Ремонт розлива ГВС |  |  | 189
1 | Донецкая-1а | сантехнические | м.п. | 55 | 99 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО"
2 | Киевская-3 | сантехнические | м.п. | 50 | 90 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО"
| По выявлению | сантехнические
3 |  | Ремонт розлива ХВС |  |  | 122
1 | Донецкая-9 | сантехнические | м.п. | 30 | 52 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | Киевская-7 | сантехнические | м.п. | 40 | 64 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО"
По выявлению
4 |  | Ремонт стояков ГВС |  |  | 115 |  | 82.7
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | м.п. | 105 | 115 | II-III квартал | 82.7 | ООО "ДВСО"
По выявлению
5 |  | Ремонт стояков ХВС |  |  | 80 |  | 78.6
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | м.п. | 60 | 80 | II-III квартал | 78.6 | ООО "ДВСО"
По выявлению
6 |  | Ремонт стояков отопения |  |  | 128.6 |  | 128.6
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | м.п. | 110 | 128.6 | II-III квартал | 128.6 | ООО "ДВСО"
По выявлению
7 |  | Ремонт подъездного отопления |  |  | 66 |  | 66
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | шт. | 4 | 66 | 1-IV квартал | 66 | ООО "ДВСО"
По выявлению
8 |  | Ремонт запорной арматуры узлов ввода |  |  | 474 |  | 458.2
1 | Весь жилой фонд | сантехнические |  |  | 474 | 1-IV квартал | 458.2 | ООО "ДВСО"
9 |  | Ревизия элеваторных узлов |  |  | 380 |  | 620.5
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | шт. | 170 | 380 | 1-IV квартал | 620.5 | ООО "ДВСО"
10 |  | Замена, ревизия запорной арматуры |  |  | 417.516 |  | 403.1
1 | Донецкая-1 | замена задвижек по отоплению | шт. | 18 | 56.934 | 1-IV квартал | 42.4 | ООО "ДВСО"
2 | Донецкая-9 | замена задвижек по отоплению | шт. | 12 | 37.956 | 1-IV квартал | 38 | ООО "ДВСО"
3 | Киевская-1 | замена задвижек по отоплению | шт. | 10 | 31.63 | 1-IV квартал | 31.6 | ООО "ДВСО"
4 | Киевская-1а | замена задвижек по отоплению | шт. | 16 | 50.608 | II-III квартал | 45.1 | ООО "ДВСО"
5 | Киевская-5 | замена задвижек по отоплению | шт. | 5 | 15.815 | II-III квартал | 15.8 | ООО "ДВСО"
6 | Киевская-5а | замена задвижек по отоплению | шт. | 10 | 31.63 | 1-IV квартал | 29.7 | ООО "ДВСО"
7 | Киевская-8 | замена задвижек по отоплению | шт. | 15 | 47.445 | 1-IV квартал | 29.8 | ООО "ДВСО"
8 | Молодежная-3 | замена задвижек по отоплению | шт. | 10 | 31.63 | 1-IV квартал | 31.5 | ООО "ДВСО"
9 | Ростовская-4 | замена задвижек по отоплению | шт. | 8 | 25.304 | 1-IV квартал | 25.7 | ООО "ДВСО"
10 | 60 лет-3 | замена задвижек по отоплению | шт. | 14 | 44.282 | II-III квартал | 44.3 | ООО "ДВСО"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| По выявлению |  | шт. | 14 | 44.282 | 1-IV квартал | 69.2 | ООО "ДВСО"
11 |  | Изоляция трубопроводов |  |  | 128.2 |  | 105.8
1 | Весь жилой фонд | сантехнические |  |  | 128.2 | 1-IV квартал | 105.8 | ООО "ДВСО"
По выявлению
12 |  | Ремонт трубопроводов по канализации |  | 485 | 713.92 |  | 825.2
1 | Донецкая-11 | д.150 мм | м.п. | 45 | 66.24 | II квартал | 52.6 | ООО "ДВСО"
2 | Донецкая-13 | д.150 мм | м.п. | 60 | 88.32 | III квартал | 59.7 | ООО "ДВСО"
3 | Киевская-1 | д.150 мм | м.п. | 45 | 66.24 | II квартал | 54.2 | ООО "ДВСО"
| Киевская-1 | д.100 мм | м.п. | 30 | 44.16 | III квартал | 38.4 | ООО "ДВСО"
4 | Молодежная-1 | д.159 мм | м.п. | 15 | 22.08 | II квартал | 20.1 | ООО "ДВСО"
5 | Ростовская-1 | д.100 мм | м.п. | 50 | 73.6 | II квартал | 64.2 | ООО "ДВСО"
6 | Ростовская-7 | д.150 мм | м.п. | 15 | 22.08 | III квартал | 19.8 | ООО "ДВСО"
7 | 60 лет-1 | д.150 мм | м.п. | 45 | 66.24 | III квартал | 54.2 | ООО "ДВСО"
8 | 60 лет-3 | д.100 мм | м.п. | 50 | 73.6 | II квартал | 68.2 | ООО "ДВСО"
|  | д.150 мм | м.п. | 50 | 73.6 | III квартал | 64.8 | ООО "ДВСО"
9 | 60 лет-3а | д.150 мм | м.п. | 30 | 44.16 | II квартал | 35.7 | ООО "ДВСО"
10 | Южная-4 | д.100 мм | м.п. | 30 | 44.16 | III квартал | 43.2 | ООО "ДВСО"
|  | д.150 мм | м.п. | 20 | 29.44 | III квартал | 28.3 | ООО "ДВСО"
| По выявлению | [5 empty] | 221.8
13 |  | Восстановить циркуляцию г.в. |  |  | 53
1 | Молодежная-1 | сантехнические |  |  | 20.5 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
2 | Молодежная-3 | сантехнические |  |  | 32.5 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
3 | По выявлению
14 |  | Замена стояков отопления г.х.в. в мусорокамерах |  |  | 74
1 | Ростовская-3, 8 | сантехнические |  |  | 16.8 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
2 | Донецкая-11, 13 | сантехнические |  |  | 30.4 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
3 | Киевская-5 | сантехнические |  |  | 26.8 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
10 |  | Прочие работы |  |  |  | 1-IV квартал | 136.9 | ООО "ДВСО"
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 1484 |  | 1258.9
1 |  | Ремонт и ревизия электрощитов |  |  | 560 |  | 483.7
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 560 | 1-IV квартал | 483.7 | ООО "ДВСО"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 |  | Ремонт и ревизия электропроводки |  |  | 340 |  | 290.2
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 340 | 1-IV квартал | 290.2 | ООО "ДВСО"
3 |  | Ремонт и ревизия ВРУ |  |  | 246.5 |  | 196.9
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 246.5 | 1-IV квартал | 196.9 | ООО "ДВСО"
4 |  | Ремонт подъездного освещения |  |  | 217.5 |  | 187.6
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 217.5 | 1-IV квартал | 187.6 | ООО "ДВСО"
2 | По выявлению
5 |  | Ремонт освещения в тамбурах |  |  | 120 |  | 100.5
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 120 | 1-IV квартал | 100.5 | ООО "ДВСО"
2 | По выявлению
| Инженер ПТО ООО "УК "Ургал" |  |  |  | ПЕННЕР Н.А.