## Вып.тр
ВЫПОЛНЕНИЕ
по текущему ремонту муниципального жилищного фонда
за счет платежей населения
|  |  | пос.Новый Ургал ООО Управляющая компания "Ургал" на 01.11.2017 год |  |  |  | в тысячах руб.
№№ | Адрес | Вид | Ед. | Объемы | Стоимость | Сроки | Подрядчик
п/п | объекта | работ | измер. |  | работ в | исполнения
[5 empty] | тыс.руб. | фактическое
[5 empty] | план | выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | ВСЕГО: |  |  | 9093.831 | 7522.7 |  | 7522.7
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 3919.498 | 3550.9 |  | 3550.9
1 |  | Шиферная кровля |  | 36 | 32.988 | 3.8
1 | Армейская-3 | кровельные | м2 | 12 | 10.812 | 3.8 | ООО "УК Экопром"
2 | Артема-12 | кровельные | м2 | 12 | 11.088 | III квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Ростовская-7 | кровельные | м2 | 12 | 11.088 | III квартал | ООО "УК Экопром"
По выявлению
2 |  | Мягкая кровля |  | 1100 | 979 | 487.7 |  | 487.6
1 | Армейская-4 (3,5,6 подъезды) | кровельные | м2 | 60 | 53.4 | III квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Артема-7 (2,3 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 35.6 | III квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Артема-9 (2,4,9 подъезды) | кровельные | м2 | 80 | 71.2 | III квартал | ООО "УК Экопром"
4 | Донецкая-1 (3,6,8,9 подъезды) | кровельные | м2 | 85 | 75.65 | III квартал | ООО "УК Экопром"
5 | Донецкая-1а (1,3,6,8,9 подъезды) | кровельные | м2 | 125 | 111.25 | III квартал | ООО "УК Экопром"
6 | Донецкая-3 (1-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 17.8 | III квартал | ООО "УК Экопром"
7 | Донецкая-5 (4-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 17.8 | III квартал | ООО "УК Экопром"
8 | Донецкая-9 (4,9,12 подъезды) | кровельные | м2 | 60 | 53.4 | 17.7 | ООО "УК Экопром"
9 | Донецкая-13 (2,4 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 35.6 | 6 | ООО "УК Экопром"
10 | Киевская-1 (2,4 подъезды) | кровельные | м2 | 50 | 44.5 | III квартал | ООО "УК Экопром"
11 | Киевская-1а (1-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 17.8 | III квартал | ООО "УК Экопром"
12 | Киевская-4 (4-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 17.8 | III квартал | ООО "УК Экопром"
13 | Киевская-5 (4,7 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 35.6 | 17.2 | ООО "УК Экопром"
14 | Киевская-5а (2,9 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 35.6 | 1.5 | ООО "УК Экопром"
15 | Киевская-6 (3,4 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 35.6 | 10.7 | ООО "УК Экопром"
16 | Киевская-8 (3,4,5 подъезды) | кровельные | м2 | 60 | 53.4 | II квартал | ООО "УК Экопром"
17 | Молодежная-1 (2-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 17.8 | III квартал | ООО "УК Экопром"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
18 | Молодежная-3 (5,6 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 35.6 | 14.3 | ООО "УК Экопром"
19 | Ростовская-1 (2,3,4,6,7,8 подъезды) | кровельные | м2 | 120 | 106.8 | 12.8 | ООО "УК Экопром"
20 | Ростовская-3 (4-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 17.8 | III квартал | ООО "УК Экопром"
21 | Ростовская-4 (2,3,6,8 подъезды) | кровельные | м2 | 80 | 71.2 | 231.8 | ООО "УК Экопром"
22 | Ростовская-8 (1,3,4,5 подъезды) | кровельные | м2 | 80 | 71.2 | 50.8 | ООО "УК Экопром"
23 | 60 лет-1 (4,5 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 35.6 | II квартал | ООО "УК Экопром"
24 | 60 лет-3 (6,7,8,9 подъезды) | кровельные | м2 | 60 | 53.4 | II квартал | ООО "УК Экопром"
25 | 60 лет-3а (2-й подъезд) | кровельные | м2 | 30 | 26.7 | 112.1 | ООО "УК Экопром"
26 | Южная-2 (2,4,5,6 подъезды) | кровельные | м2 | 80 | 71.2 | 11.3 | ООО "УК Экопром"
27 | Южная-4 (1-й подъезд) | кровельные | м2 | 40 | 35.6 | 1.5 | ООО "УК Экопром"
По выяалению
3 |  | Ремонт дверей |  | 104 | 309.4 | 218.9
1 | Весь жилой фонд | плотницкие | шт. | 104 | 309.4 | 218.9 | ООО "УК Экопром"
4 |  | Остекление |  | 98 | 184.24 | 78.2
1 | Весь жилой фонд | стекольные | м2 | 98 | 184.24 | 78.2 | ООО "УК Экопром"
5 |  | Ремонт подъездов |  | 16 | 1296.8 | 632.5
1 | Артема-9 (8,9,2,1 подъезды) | штукатурномалярные | шт. | 4 | 351.2 | 369.2 | ООО "УК Экопром"
2 | Донецкая-1 (1,3,4,5,6,8,9 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 7 | 614.6 | III квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Донецкая-2 (1,2,3,4 подъезды) | штукатурномалярные | шт. | 4 | 351.2 | III квартал | ООО "УК Экопром"
4 | Донецкая -11 (2,3,4 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 3 | 263.4 | 263.3 | ООО "УК Экопром"
5 | Киевская-5 (7-й подъезд) | штукатурномалярные | шт. | 1 | 87.8 | III квартал | ООО "УК Экопром"
6 | Победы-4 (1,2 подъезды) | штукатурномалярные | шт. | 2 | 175.6 | II квартал | ООО "УК Экопром"
7 | Победы-6 (2-й подъезд) | штукатурномалярные | шт. | 1 | 87.8 | II квартал | ООО "УК Экопром"
8 | Ростовская -4 (3,6 подъезды) | штукатурномалярные | шт. | 2 | 175.6 | III квартал | ООО "УК Экопром"
9 | 60 лет-3 (4,5,8подъезды) | штукатурномалярные | шт. | 3 | 263.4 | II квартал | ООО "УК Экопром"
По выяалению
6 |  | Ремонт тамбуров |  | 5 | 31.55
1 | Киевская-5 (2,3,4,5,8 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 5 | 31.55 | III квартал | ООО "УК Экопром"
По выяалению
7 |  | Ремонт козырьков тамбура |  | 43 | 264.02
1 | Армейская-4 (5,6 подъезды) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Артема-7 (5-й подъезд) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | III квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Артема-9 (1,2,4,8,9 подъезды) | кровельные | шт. | 5 | 30.7 | II квартал | ООО "УК Экопром"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4 | Донецкая-1 (1,3,6,8 подъезды) | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | III квартал | ООО "УК Экопром"
5 | Донецкая-1а (3,5,7,8 подъезды) | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | II квартал | ООО "УК Экопром"
6 | Донецкая-2б (2-й подвал) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | II квартал | ООО "УК Экопром"
7 | Донецкая-3 (1,2 подъезды) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал | ООО "УК Экопром"
8 | Донецкая-4 (4-й подъезд) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | III квартал | ООО "УК Экопром"
9 | Донецкая-13 (1,2 подъезды) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | III квартал | ООО "УК Экопром"
10 | Киевская-1 (6,7 подъезды) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал | ООО "УК Экопром"
11 | Киевская-5а (9-й подъезд) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | III квартал | ООО "УК Экопром"
12 | Киевская-10 (1,2,3,4 подъезды) | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | II квартал | ООО "УК Экопром"
13 | Молодежная-1 (1,3 подвалы) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал | ООО "УК Экопром"
14 | Молодежная-3 (1,2,4,5 подъезды) | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | II квартал | ООО "УК Экопром"
15 | Ростовская-3 (2-й подъезд) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | III квартал | ООО "УК Экопром"
16 | Ростовская-4 (3,5,7 подъезды) | кровельные | шт. | 3 | 18.42 | II квартал | ООО "УК Экопром"
17 | 60 лет-1 (3,5 подъезды) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал | ООО "УК Экопром"
18 | 60 лет-3 (8,9 подъезды) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | III квартал | ООО "УК Экопром"
19 | Южная-2 (3-й подъезд) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | II квартал | ООО "УК Экопром"
По выяалению
8 |  | Ремонт межпанельных швов |  | 675 | 501.8 | 1457.3 |  | 1457.2
1 | Артема -9 (3,5,8,9 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | 112.8 | ООО "УК Экопром"
2 | Донецкая -1 (1,2,3,4,5,7 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | 197.6 | ООО "УК Экопром" |  |  | м/п швы
3 | Донецкая -1а (5,7 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | 41.4 | ООО "УК Экопром"
4 | Донецкая -2б (1,2 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | 3 | ООО "УК Экопром" |  | К-1 | 42.1
5 | Донецкая -3 (2-й подъезд) | герметизация швов | м.п. | 10 | 7.4 | II квартал | ООО "УК Экопром" |  | К-1а | 159.3
6 | Донецкая -5 (1,5,6 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | 121.1 | ООО "УК Экопром" |  | М-3 | 49.6
7 | Киевская -1 (1,6 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | 42.1 | ООО "УК Экопром" |  | Д-5 | 121.1
8 | Киевская -1а (2,3,4 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | 159.3 | ООО "УК Экопром" |  | Д-1 | 197.6
9 | Киевская -4 (1-й подъезд) | герметизация швов | м.п. | 10 | 7.4 | 48.1 | ООО "УК Экопром" |  | 60 л-3 | 144.9
10 | Киевская -5а (1,3,5,7,9 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | II квартал | ООО "УК Экопром" |  | Ю-4 | 27
11 | Киевская -6 (4-й подъезд) | герметизация швов | м.п. | 10 | 7.4 | III квартал | ООО "УК Экопром" |  | Ю-2 | 237.3
12 | Киевская -7 (кв.13,14) | герметизация швов | м.п. | 10 | 7.4 | 7.9 | ООО "УК Экопром" |  | М-1 | 37.6
13 | Киевская - 8 (2,4,5 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | 9.2 | ООО "УК Экопром" |  | А-9 | 112.8
14 | Молодежная - 1 (1,2 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | 37.6 | ООО "УК Экопром" |  | К-4 | 48.1
15 | Молодежная - 3(1,2,3,4,5,7 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 50 | 37 | 49.6 | ООО "УК Экопром" |  | Д-1а | 41.4
16 | Победы-4 (2-й подъезд) | герметизация швов | м.п. | 10 | 7.4 | III квартал | ООО "УК Экопром" |  | Р-4 | 218.4
17 | Ростовская - 1 (3,6,7,8 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 70 | 51.8 | II квартал | ООО "УК Экопром" |  | К-8 | 9.2
18 | Ростовская - 4(2,3,4,5,6 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 70 | 51.8 | 218.4 | ООО "УК Экопром" |  | Д-2б | 3
19 | Ростовская - 7 (1,2 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 20 | 14.8 | II квартал | ООО "УК Экопром" |  | К-7 | 7.9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
20 | 60 лет - 1 (3,5 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 20 | 14.8 | III квартал | ООО "УК Экопром" |  |  | 1457.3
21 | 60 лет - 3 (4,5,6,7,8,9 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | 144.9 | ООО "УК Экопром"
22 | Южная-2 (1,3,4,5 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | 237.3 | ООО "УК Экопром"
23 | Южная-4 (1,2 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 22.2 | 27 | ООО "УК Экопром"
По выяалению
9 |  | Ремонт крылец |  | 22 | 235.2 | 32.3
1 | Армейская-1 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 8.4 | II квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Армейская-2 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 8.4 | II квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Армейская-3 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 8.4 | III квартал | ООО "УК Экопром"
4 | Армейская-5 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 8.4 | II квартал | ООО "УК Экопром"
5 | Донецкая-1 (8-й подъезд) | ремонт крыльца | шт. | 1 | 11.2 | II квартал | ООО "УК Экопром"
6 | Донецкая-2 (1,2 подъезды) | ремонт крылец | шт. | 2 | 22.4 | III квартал | ООО "УК Экопром"
7 | Донецкая-3 (1-й подъезд) | ремонт крыльца | шт. | 1 | 11.2 | II квартал | ООО "УК Экопром"
8 | Донецкая-5 (1,3 подъезды) | ремонт крылец | шт. | 2 | 22.4 | II квартал | ООО "УК Экопром"
9 | Донецкая-7 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 11.2 | III квартал | ООО "УК Экопром"
10 | Донецкая-9 (10,11,12 подъезды) | ремонт крылец | шт. | 3 | 33.6 | II квартал | ООО "УК Экопром"
11 | Киевская-3а (основной вход) | ремонт крыльца | шт. | 1 | 11.2 | 23.2 | ООО "УК Экопром"
12 | Киевская-8 (2,3,4,5 подъезды) | ремонт крылец | шт. | 4 | 44.8 | II квартал | ООО "УК Экопром"
13 | Победы-6 (2-й подъезд) | ремонт крыльца | шт. | 1 | 11.2 | III квартал | ООО "УК Экопром"
14 | Ростовская-4 (4-й подъезд) | ремонт крыльца | шт. | 1 | 11.2 | III квартал | ООО "УК Экопром"
15 | Ростовская-7 (1,2 подъезды) | ремонт крылец | шт. | 1 | 11.2 | 7.8 | ООО "УК Экопром"
| По выяалению |  |  |  |  | 1.3
13 |  | Изоляция трубопроводов |  |  | 128.2 | 102.4
1 | Весь жилой фонд | сантехнические |  |  | 128.2 | 102.4 | ООО "УК Экопром"
По выявлению
14 |  | Ремонт козырьков над балконами |  |  |  | 7.8
| Ростовская-8, кв.51 | кровельные | шт. | 1 | 4.6 | 4.4 | ООО "УК Экопром"
| Донецкая-9, кв.94,95 | кровельные | шт. | 1 | 4.1 | 3.4 | ООО "УК Экопром"
По выяалению
15 |  | Прочие работы |  |  | 84.5 | 530 | ООО "УК Экопром"
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 3657.133 | 2569.3 |  | 2569.3
1 |  | Промывка системы отопления |  |  | 845.3 | 514.6
Опрессовка системы отопления
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | дом | 45 | 845.3 | 514.6 | ООО "УК Экопром"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2 |  | Ремонт розлива ГВС |  |  | 110
1 | Донецкая-9 | сантехнические | м.п. | 60 | 110 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
| По выявлению | сантехнические
3 |  | Ремонт розлива ХВС |  |  | 105
1 | Донецкая-9 | сантехнические | м.п. | 60 | 105 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
По выявлению
4 |  | Ремонт розлива отопления |  |  | 60
1 | Донецкая-9 | сантехнические | м.п. | 60 | 60 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
По выявлению
5 |  | Ремонт стояков ГВС |  |  | 60 | 53.2
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | м.п. | 50 | 60 | 53.2 | ООО "УК Экопром"
По выявлению
6 |  | Ремонт стояков ХВС |  |  | 80 | 73.8
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | м.п. | 60 | 80 | 73.8 | ООО "УК Экопром"
По выявлению
7 |  | Ремонт стояков отопения |  |  | 75 | 64.6
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | м.п. | 110 | 75 | 64.6 | ООО "УК Экопром"
По выявлению
8 |  | Замена системы ливневки |  |  | 50 | 48.6
1 | Ростовская-1 (7,8 подъезды) | д.100 мм | м.п. | 40 | 50 | 48.6 | ООО "УК Экопром"
9 |  | Ремонт подъездного отопления |  |  | 60 | 60
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | шт. | 4 | 60 | 60 | ООО "УК Экопром"
По выявлению
10 |  | Ремонт запорной арматуры узлов ввода |  |  | 474 | 396.8
1 | Весь жилой фонд | сантехнические |  |  | 474 | 396.8 | ООО "УК Экопром"
11 |  | Ревизия элеваторных узлов |  |  | 380 | 315.8
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | шт. | 148 | 380 | 315.8 | ООО "УК Экопром"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
12 |  | Замена, ревизия запорной арматуры |  |  | 351.093 | 304.9
| Артема-7 (7-й подъезд) | замена задвижек по отоплению | шт. | 3 | 9.489 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
| Донецкая-9 | замена задвижек по отоплению | шт. | 12 | 37.956 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
| Киевская-1 | замена задвижек по отоплению | шт. | 10 | 31.63 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
| Киевская-1а | замена задвижек по отоплению | шт. | 10 | 31.63 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
| Киевская-5 | замена задвижек по отоплению | шт. | 6 | 18.978 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
|  | замена задвижек по г.в.с. | шт. | 7 | 22.141 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
| Киевская-5а | замена задвижек по отоплению | шт. | 4 | 12.652 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
| Киевская-8 | замена задвижек по отоплению | шт. | 15 | 47.445 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
| Молодежная-3 | замена задвижек по отоплению | шт. | 5 | 15.815 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
| 60 лет-1 | замена задвижек по отоплению | шт. | 5 | 15.815 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
| 60 лет-3 | замена задвижек по отоплению | шт. | 14 | 44.282 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
| 60 лет-3а | замена задвижек по отоплению | шт. | 6 | 18.978 | II-III квартал | ООО "УК Экопром"
| По выявлению |  | шт. | 14 | 44.282 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
13 |  | Изоляция трубопроводов |  |  | 128.2
1 | Весь жилой фонд | сантехнические |  |  | 128.2 | 1-IV квартал | ООО "УК Экопром"
По выявлению
14 |  | Ремонт трубопроводов по канализации |  | 445 | 655.04 | 586.2
1 | Киевская-1 | д.150 мм | м.п. | 45 | 66.24 | II квартал | ООО "УК Экопром"
|  | д.100 мм | м.п. | 50 | 73.6 | III квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Молодежная-1 | д.159 мм | м.п. | 30 | 44.16 | II квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Ростовская-1 | д.100 мм | м.п. | 50 | 73.6 | III квартал | ООО "УК Экопром"
4 | Ростовская-7 | д.100 мм | м.п. | 15 | 22.08 | II квартал | ООО "УК Экопром"
5 | Ростовская-8 | д.150 мм | м.п. | 60 | 88.32 | III квартал | ООО "УК Экопром"
6 | 60 лет-1 | д.150 мм | м.п. | 15 | 22.08 | III квартал | ООО "УК Экопром"
7 | 60 лет-3 | д.100 мм | м.п. | 50 | 73.6 | II квартал | ООО "УК Экопром"
|  | д.150 мм | м.п. | 50 | 73.6 | III квартал | ООО "УК Экопром"
8 | 60 лет-3а | д.150 мм | м.п. | 30 | 44.16 | II квартал | ООО "УК Экопром"
9 | Южная-4 | д.100 мм | м.п. | 30 | 44.16 | III квартал | ООО "УК Экопром"
|  | д.150 мм | м.п. | 20 | 29.44 | III квартал | ООО "УК Экопром"
По выявлению
15 |  | Ремонт системы отопления г.х.в |  | 80 | 96.5 | 84.3
1 | Ростовская-8 (8,9 подъезды) | замена трубы д.25 мм по отопл-ю | м.п. | 45 | 54.27 | II квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Киевская-5а (9-й подъезд) | замена трубы д.20 мм по отопл-ю в ванной | м.п. | 30 | 36.18 | II квартал | ООО "УК Экопром"
По выявлению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
16 |  | Восстановить циркуляцию г.в. |  |  | 53
1 | Молодежная-1 | сантехнические |  |  | 20.5 | III квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Молодежная-3 | сантехнические |  |  | 32.5 | III квартал | ООО "УК Экопром"
3 | По выявлению
17 |  | Замена стояков отопления г.х.в. в мусорокамерах |  |  | 74 | 24.8
1 | Ростовская-3, 8 | сантехнические |  |  | 16.8 | II квартал | ООО "УК Экопром"
2 | Донецкая-11, 13 | сантехнические |  |  | 30.4 | III квартал | ООО "УК Экопром"
3 | Киевская-5 | сантехнические |  |  | 26.8 | II квартал | ООО "УК Экопром"
18 |  | Прочие работы |  |  |  | 41.7 | ООО "УК Экопром"
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 1517.2 | 1402.5 |  | 1402.5 |  |  | 1517.2
1 |  | Ремонт и ревизия электрощитов |  |  | 710 | 701.8
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 710 | 701.8 | ООО "УК Экопром"
2 |  | Ремонт и ревизия электропроводки |  |  | 252 | 225.8
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 252 | 225.8 | ООО "УК Экопром"
3 |  | Ремонт и ревизия ВРУ |  |  | 198 | 145.7
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 260 | 145.7 | ООО "УК Экопром"
4 |  | Ремонт подъездного освещения |  |  | 237.2 | 211.8
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 237.2 | 211.8 | ООО "УК Экопром"
2 | По выявлению
5 |  | Ремонт освещения в тамбурах |  |  | 120 | 112.4
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 120 | 112.4 | ООО "УК Экопром"
2 | По выявлению
18 |  | Прочие работы |  |  |  | 5 | ООО "УК Экопром"
| Инженер ПТО ООО УК "Ургал" |  |  |  | ПЕННЕР Н.А.