## Тит.список
ВЫПОЛНЕНИЕ
по текущему ремонту муниципального жилищного фонда
за счет платежей населения
|  |  | пос.Новый Ургал ООО Управляющая компания "Ургал" на 01.08.2019 год |  |  |  | в тысячах руб.
№№ | Адрес | Вид | Ед. | Объемы | Стоимость | Сроки | Фактическое | Подрядчик
п/п | объекта | работ | измер. |  | работ в | исполнения | выполнение
тыс.руб.
план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | ВСЕГО: |  |  | 10579.82 |  | 5744.6
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 4794.82 |  | 2084.3
1 |  | Шиферная кровля |  | 20 | 18.6 |  | 2.5
1 | Армейская-3 | кровельные | м2 | 4 | 3.72 | II квартал | 2.5 | ООО "ДВСО"
2 | Артема-12 | кровельные | м2 | 4 | 3.72 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
3 | Ростовская-7 | кровельные | м2 | 12 | 11.16 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
По выявлению
2 |  | Мягкая кровля |  | 1040 | 1101.4 |  | 232.7
1 | Армейская-4 (3,5,6 подъезды) | кровельные | м2 | 90 | 89.1 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
2 | Артема-7 (1,3 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 39.6 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
3 | Артема-9 (1,4,7 подъезды) | кровельные | м2 | 60 | 59.4 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
4 | Донецкая-1 (3,4,5,6,8,9 подъезды) | кровельные | м2 | 90 | 89.1 | III квартал | 5.9 | ООО "ДВСО"
5 | Донецкая-1а (1,4,6 подъезды) | кровельные | м2 | 60 | 59.4 | III квартал | 71.1 | ООО "ДВСО"
6 | Донецкая-2а (1-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 19.8 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
7 | Донецкая-5 (4-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 19.8 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
8 | Донецкая-9 (4,9 подъезды) | кровельные | м2 | 60 | 59.4 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
9 | Киевская-1а (1,4 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 39.6 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
10 | Киевская-4 (4-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 19.8 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
11 | Киевская-5 (4,7 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 39.6 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
12 | Киевская-5а (3,9 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 39.6 | III квартал | 37.7 | ООО "ДВСО"
13 | Киевская-6 (1,3 подъезды) | кровельные | м2 | 20 | 19.8 | II квартал | 4.4 | ООО "ДВСО"
14 | Киевская-8 (3,4,5 подъезды) | кровельные | м2 | 60 | 59.4 | II квартал | 96.8 | ООО "ДВСО"
15 | Молодежная-1 (2-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 19.8 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
16 | Молодежная-3 (5,6 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 39.6 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
17 | Ростовская-1 (2,3,6,8 подъезды) | кровельные | м2 | 80 | 79.2 | III квартал | 2.2 | ООО "ДВСО"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
18 | Ростовская-3 (4-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 19.8 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
19 | Ростовская-4 (2,5,9 подъезды) | кровельные | м2 | 40 | 39.6 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
20 | Ростовская-8 (1,3,4,5 подъезды) | кровельные | м2 | 80 | 79.2 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
21 | 60 лет-3 (2,6,7,9 подъезды) | кровельные | м2 | 60 | 59.4 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
22 | 60 лет-3а (2-й подъезд) | кровельные | м2 | 20 | 19.8 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
23 | Южная-2 (2,4,6 подъезды) | кровельные | м2 | 60 | 59.4 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
24 | По выявлению | кровельные | м2 |  | 71.8 | III квартал | 3.5 | ООО "ДВСО"
25 | Донецкая-2 (4-й п-д) | кровельные | м2 |  |  |  | 11.1 | ООО "ДВСО"
3 |  | Ремонт дверей |  | 91 | 311.8 |  | 109.2
1 | Весь жилой фонд | плотницкие | шт. | 91 | 311.8 | III квартал | 109.2 | ООО "ДВСО"
4 |  | Остекление |  | 84 | 166.32 |  | 24.9
1 | Весь жилой фонд | стекольные | м2 | 84 | 166.32 | III квартал | 24.9 | ООО "ДВСО"
5 |  | Ремонт подъездов |  | 10 | 1080 |  | 841.8
1 | Донецкая-1 (4,6,8 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 3 | 317.1 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
2 | Донецкая-1а (4,5,6 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 3 | 317.1 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
3 | Донецкая-2 (1,3,4 подъезды) | штукатурномалярные | шт. | 3 | 317.1 | III квартал | 137.6 | ООО "ДВСО"
4 | Киевская-1 (1,2,3 подъезды) | штукатурномалярные | шт. | 3 | 317.1 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
5 | Киевская-5 (7-й подъезд) | штукатурномалярные | шт. | 1 | 105.7 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
6 | Киевская-6 (3,4 подъезды) | штукатурномалярные | шт. | 2 | 211.4 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
7 | Победы-4 (1-й подъезд) | штукатурномалярные | шт. | 1 | 105.7 | II квартал | 149.5 | ООО "ДВСО"
8 | Ростовская -4 (3,6 подъезды) | штукатурномалярные | шт. | 2 | 211.4 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
9 | 60 лет-1 (2,3,4,5 подъезды) | штукатурномалярные | шт. | 4 | 422.8 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
10 | 60 лет-3 (1,2,4,5 подъезды) | штукатурномалярные | шт. | 4 | 422.8 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
11 | По выяалению | штукатурномалярные | [5 empty] | ООО "ДВСО"
| Армейская-2 | штукатурномалярные | шт. |  |  |  | 94.4 | ООО "ДВСО"
| Армейская-5 | штукатурномалярные | шт. |  |  |  | 95.9 | ООО "ДВСО"
| Армейская-1 | штукатурномалярные | шт. |  |  |  | 93.8 | ООО "ДВСО"
| Донецкая-4 | штукатурномалярные | шт. |  |  |  | 270.6 | ООО "ДВСО"
6 |  | Ремонт тамбуров |  | 5 | 36.2
1 | Киевская-5 (2,3,4,5,8 п-ды) | штукатурномалярные | шт. | 5 | 36.2 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
По выяалению
7 |  | Ремонт козырьков тамбура |  | 30 | 350
1 | Армейская-4 (1,2,3,4 подъезды) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
2 | Артема-7 (1,5 подъезды) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
3 | Артема-9 (1,2,4,8,9 подъезды) | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
4 | Донецкая-1 (1,2,3,6,7,8 подъезды) | кровельные | шт. | 6 | 36.84 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
5 | Донецкая-1а (3,5,7,8 подъезды) | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
6 | Донецкая-2б (2-й подвал) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
7 | Донецкая-5 (5-й подъезд) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
8 | Донецкая-13 (1,2 подъезды) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
9 | Киевская-1 (6,7 подъезды) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
10 | Киевская-1а (4-й подъезд) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
11 | Киевская-5а (9-й подъезд) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
12 | Молодежная-1 (3-й подъезд) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
13 | Молодежная-1 (1,3 подвалы) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
14 | Молодежная-3 (1,2,3,4,5 подъезды) | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
15 | Ростовская-3 (2-й подъезд) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
16 | Ростовская-4 (3,5,6,7,10 подъезды) | кровельные | шт. | 3 | 18.42 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
17 | 60 лет-1 (3,5 подъезды) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
18 | 60 лет-3 (1,7,8,9 подъезды) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
19 | 60 лет-3а (1-й подъезд) | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
20 | Южная-2 (3-й подъезд) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
| По выяалению |  |  |  |  | II квартал |  | ООО "ДВСО"
8 |  | Ремонт межпанельных швов |  | 980 | 780.3 |  | 537.7
1 | Артема -7 (2-й подъезд) | герметизация швов | м.п. | 30 | 23.88 | III квартал | 19.3 | ООО "ДВСО"
2 | Артема -9 (3,5,9 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 23.88 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
3 | Донецкая -1 (1,2,3,5,8,9 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 23.88 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
4 | Донецкая -1а (2,3,5,7,8 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 23.88 | II квартал | 69 | ООО "ДВСО"
5 | Донецкая -2а (1,2 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 23.88 | III квартал | 383.9 | ООО "ДВСО"
6 | Донецкая -5 (1,2,5,6 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 23.88 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
7 | Киевская -1 (1,2,3,4,5,6,7 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 23.88 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
8 | Киевская -1а (1,2 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 23.88 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
9 | Киевская -4 (1-й подъезд) | герметизация швов | м.п. | 10 | 7.96 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
10 | Киевская -5а (1,3,5,7,9 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 23.88 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
11 | Киевская -6 (1,4 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 10 | 7.96 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
12 | Киевская - 8 (2,4,5,6 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 23.88 | II квартал | 65.5 | ООО "ДВСО"
13 | Молодежная - 1 (1,2,3 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 23.88 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
14 | Молодежная - 3 (1,3,4,5,7,8 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 50 | 39.8 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
15 | Победы-4 (2-й подъезд) | герметизация швов | м.п. | 10 | 7.96 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
16 | Победы-6 (1-й подъезд) | герметизация швов | м.п. | 10 | 7.96 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
17 | Ростовская - 1 (1,2,3,5,6,7,8 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 70 | 55.72 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
18 | Ростовская - 4 (3,4,5,6,7,8,9,10 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 70 | 55.72 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
19 | Ростовская - 7 (1-й подъезд) | герметизация швов | м.п. | 20 | 15.92 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
20 | 60 лет - 1 (1,2,3 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 20 | 15.92 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
21 | 60 лет - 3 (1,2,4,5 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 23.88 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
22 | 60 лет - 3а (1,2 п-ды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 23.88 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
23 | Южная-2 (1,2,3,4,5 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 23.88 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
24 | Южная-4 (1,3 подъезды) | герметизация швов | м.п. | 30 | 23.88 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
| По выяалению |  |  |  |  | III квартал |  | ООО "ДВСО"
9 |  | Ремонт крылец |  | 20 | 250
1 | Армейская-1 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 8.4 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
2 | Армейская-2 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 8.4 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
3 | Армейская-3 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 8.4 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
4 | Армейская-5 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 8.4 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
5 | Донецкая-1 (8-й подъезд) | ремонт крыльца | шт. | 1 | 11.2 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
6 | Донецкая-2 (3-й подъезд) | ремонт крыльца | шт. | 2 | 22.4 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
7 | Донецкая-4 (1,2,3,4 подъезды) | ступеней спуска в подвал | шт. | 4 | 10 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
8 | Донецкая-5 (1,3,5 подъезды) | ремонт крылец | шт. | 2 | 22.4 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
9 | Донецкая-7 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 11.2 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
10 | Донецкая-9 (10,11,12 подъезды) | ремонт крылец | шт. | 3 | 33.6 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
11 | Киевская-1 (1-й подъезд) | ремонт крыльца | шт. | 1 | 8.4 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
12 | Киевская-3 (1-й подъезд) | ремонт крыльца | шт. | 1 | 8.4 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
13 | Киевская-4 (2-й подъезд) | ремонт крыльца | шт. | 1 | 8.4 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
14 | Киевская-5 (2-й подъезд) | ремонт крыльца | шт. | 1 | 8.4 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
15 | Киевская-6 (1-й подъезд) | ремонт крыльца | шт. | 1 | 8.4 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
16 | Киевская-7 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 11.2 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
17 | Киевская-8 (2,3,4 подъезды) | ремонт крылец | шт. | 4 | 44.8 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
18 | Победы-6 (2-й подъезд) | ремонт крыльца | шт. | 1 | 11.2 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
19 | Ростовская-4 (4-й подъезд) | ремонт крыльца | шт. | 1 | 11.2 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
По выяалению
10 |  | Ремонт козырьков над балконами |  | 40 | 120
1 | Артема-7, кв.30,74 | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
2 | Артема-9, кв.57,86 | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
3 | Донецкая-1, кв.13,74,104,119,131,72,29,83,44,87 | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
4 | Донецкая-1а, кв.105,60,15 | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
5 | Донецкая-2а, кв.19,20,18 | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
6 | Донецкая-4, кв.56 | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
7 | Донецкая-5, кв.28,58,88 | кровельные | шт. | 6 | 36.84 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8 | Донецкая-9, кв.71,81,138,152 | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
9 | Донецкая-2б (2-й подвал) | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
10 | Киевская-4, кв.13,14,15,29 | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
11 | Киевская-5а, кв.13,29,38,102 | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
12 | Киевская-6, кв.14 | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
13 | Киевская-8, кв.88 | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
14 | Киевская-10, кв.14,35,36 | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
15 | Молодежная-1, кв.29,30,45 | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
16 | Молодежная-3, кв.29,43,44 | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
17 | Победы-4, кв.28 | кровельные | шт. | 4 | 24.56 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
18 | Победы-6, кв.13,29 | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
19 | Ростовская-3, кв.13,27,42 | кровельные | шт. | 3 | 18.42 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
20 | Ростовская-4, кв.58,74,103,119,135,148 | кровельные | шт. | 3 | 18.42 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
21 | Ростовская-8, кв.28,51 | кровельные | шт. | 3 | 18.42 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
22 | 60 лет-3, кв.28,58,90 | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
23 | 60 лет-3а, кв.25,29 | кровельные | шт. | 2 | 12.28 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
24 | Южная-2, кв.18,20,59,78,79,80,99,98,118 | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
25 | Южная-4, кв.39,58 | кровельные | шт. | 1 | 6.14 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
| По выяалению |  |  |  |  | III квартал |  | ООО "ДВСО"
11 |  | Изоляция трубопроводов |  |  | 112.4 |  | 38.1
1 | Весь жилой фонд | строительные |  |  | 112.4 | 1-IV квартал | 38.1 | ООО "ДВСО"
По выявлению
12 |  | Очистка шиферной кровли от сосулек |  |  | 30.8 |  | 22.5
1 | Весь жилой фонд | строительные |  |  | 30.8 | 1-IV квартал | 22.5 | ООО "ДВСО"
По выявлению
13 |  | Прочие работы |  |  | 437 | 1-IV квартал | 274.9 | ООО "ДВСО"
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 4262.8 |  | 2956.8
1 |  | Промывка системы отопления |  |  | 940 |  | 987.8
Опрессовка системы отопления
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | дом | 43 | 940 | II-III квартал | 987.8 | ООО "ДВСО"
2 |  | Ремонт розлива ГВС |  |  | 189
1 | Донецкая-1а | сантехнические | м.п. | 55 | 99 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| По выявлению | сантехнические | м.п. | 50 | 90 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО"
3 |  | Ремонт стояков ГВС |  |  | 178.1 |  | 79
1 | Донецкая-1 с 1 по 7 п-ды | сантехнические | м.п. | 105 | 95 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО"
2 | Донецкая-9, 7,8,9 п-ды | сантехнические | м.п. | 50 | 42.3 | II-III квартал | 38.5 | ООО "ДВСО"
3 | Киевская-3 | сантехнические | м.п. | 50 | 40.8 | II-III квартал | 24.7 | ООО "ДВСО"
| По выявлению | [5 empty] | 15.8
4 |  | Ремонт стояков ХВС |  |  | 90 |  | 48.9
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | м.п. | 84 | 90 | II-III квартал | 48.9 | ООО "ДВСО"
По выявлению
5 |  | Ремонт стояков отопения |  |  | 210 |  | 0
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | м.п. | 230 | 210 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО"
По выявлению
6 |  | Ремонт подъездного отопления |  |  | 38 |  | 53.5
1 | Киевская-3 | сантехнические | шт. | 4 | 18 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО"
2 | Киевская-7 | сантехнические | шт. | 2 | 9 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО"
| По выявлению |  |  |  | 20
7 |  | Ремонт запорной арматуры узлов ввода |  |  | 290 |  | 290
1 | Весь жилой фонд | сантехнические |  |  | 290 | 1-IV квартал | 290 | ООО "ДВСО"
8 |  | Ревизия элеваторных узлов |  |  | 380 |  | 244.2
1 | Весь жилой фонд | сантехнические | шт. | 166 | 380 | 1-IV квартал | 244.2 | ООО "ДВСО"
9 |  | Замена, ревизия запорной арматуры |  |  | 680.5 |  | 405.8
1 | Донецкая-1 | замена задвижек по отоплению | шт. | 18 | 56.934 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО"
2 | Донецкая-9 | замена задвижек по отоплению | шт. | 20 | 63.26 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО"
3 | Киевская-1 | замена задвижек по отоплению | шт. | 10 | 31.63 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО"
4 | Киевская-1а | замена задвижек по отоплению | шт. | 16 | 50.608 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО"
5 | Киевская-5а | замена задвижек по отоплению | шт. | 10 | 31.63 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО"
6 | Киевская-8 | замена задвижек по отоплению | шт. | 15 | 47.445 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО"
7 | Ростовская-4 | замена задвижек по отоплению | шт. | 8 | 25.304 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО"
8 | 60 лет-3 | замена задвижек по отоплению | шт. | 14 | 44.282 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО"
| По выявлению | замена задвижек по отоплению | шт. | 20 | 63.26 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | Ремонт трубопроводов по канализации |  |  | 510 | 562.7 |  | 314.7
1 | Армейская-4 | д.150 мм | м.п. | 30 | 44.16 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
2 | Артема-7 | д.150 мм | м.п. | 75 | 110.4 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
3 | Артема-9 | д.150 мм | м.п. | 45 | 66.24 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
|  | д.200 мм | м.п. | 10 | 16.72 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
4 | Донецкая-2б | д.150 мм | м.п. | 15 | 22.08 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
5 | Донецкая-13 | д.150 мм | м.п. | 60 | 88.32 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
6 | Киевская-1 | д.150 мм | м.п. | 45 | 66.24 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
|  | д.100 мм | м.п. | 30 | 44.16 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
7 | Молодежная-1 | д.159 мм | м.п. | 15 | 22.08 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
8 | Ростовская-1 | д.100 мм | м.п. | 90 | 118.35 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
9 | Ростовская-3 | д.100 мм | м.п. | 20 | 26.3 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
10 | Ростовская-7 | д.150 мм | м.п. | 5 | 7.36 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
11 | 60 лет-3 | д.150 мм | м.п. | 50 | 73.6 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
|  | д.100 мм | м.п. | 50 | 65.75 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
12 | 60 лет-3а | д.150 мм | м.п. | 30 | 44.16 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
По выявлению
11 |  | Замена трубопровода |  |  | 397.5 |  | 354.8
1 | Весь жилой фонд | сантехнические |  |  | 397.5 | 1-IV квартал | 354.8 | ООО "ДВСО"
По выявлению
12 |  | Восстановить циркуляцию г.в. |  |  | 53
1 | Молодежная-1 | сантехнические |  |  | 20.5 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
2 | Молодежная-3 | сантехнические |  |  | 32.5 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
По выявлению
13 |  | Замена стояков отопления г.х.в. в мусорокамерах |  |  | 74
1 | Ростовская-3, 8 | сантехнические |  |  | 30.4 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
2 | Донецкая-13 | сантехнические |  |  | 16.8 | III квартал |  | ООО "ДВСО"
3 | Киевская-5 | сантехнические |  |  | 26.8 | II квартал |  | ООО "ДВСО"
По выявлению
14 |  | Замена радиаторов в квартирах (аварийная ситуация) |  |  | 180 |  | 178.1
1 | Весь жилой фонд | сантехнические |  |  | 180 | 1-IV квартал | 178.1 | ООО "ДВСО"
По выявлению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 1522.2 |  | 703.5
1 |  | Ремонт и ревизия электрощитов |  |  | 420.8 |  | 372
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 420.8 | 1-IV квартал | 372 | ООО "ДВСО"
2 |  | Ремонт и ревизия электропроводки |  |  | 350.3 |  | 99.2
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 350.3 | 1-IV квартал | 99.2 | ООО "ДВСО"
По выявлению
3 |  | Ремонт и ревизия ВРУ |  |  | 242.6 |  | 26.7
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 242.6 | 1-IV квартал | 26.7 | ООО "ДВСО"
По выявлению
4 |  | Ремонт подъездного освещения |  |  | 226.8 |  | 110.5
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 226.8 | 1-IV квартал | 110.5 | ООО "ДВСО"
По выявлению
5 |  | Ремонт освещения в тамбурах |  |  | 125.8 |  | 65.8
1 | Весь жилой фонд | эл.монтажные |  |  | 125.8 | 1-IV квартал | 65.8 | ООО "ДВСО"
5 |  | Ремонт освещения при входах в подъезд |  |  | 155.9 |  | 29.3
1 | Весь жилой фонд |  |  |  | 155.9 | 1-IV квартал | 29.3 | ООО "ДВСО"
| Инженер ПТО ООО "УК "Ургал" |  |  |  | ПЕННЕР Н.А.